## Sheet1
附件1：青海德坤电力集团有限公司2023年第2次服务公开招标采购(招标编号：DKFWGZ2302)招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 平台企业 | 项目单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程（服务）规模 | 单项最高限价（万元） | 合计最高限价（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）日期 | 计划完成时间 | 专用资质条件 | 备注
1 | 001-电网工程施工专业分包 | 包1 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（昂拉110千伏变电站新建工程土建部分）专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（昂拉110千伏变电站新建工程土建部分）专业分包 | 电网工程施工,土建,分包,专业 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（昂拉110千伏变电站新建工程）土建工程：主要生产建筑、建筑设备、配电装置（设备构支架及基础）、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整（含外购土方）、水井、站外排水、站外电源等前期工程。详见工程量清单。 | 456.9292（含税） | 456.9292（含税） | 9% | 青海省尖扎县 | 2022-04-01 | 2024-03-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输（送）变电工程专业承包三级及以上企业资质。
2 | 001-电网工程施工专业分包 | 包2 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程）（1#-96#）基础施工1段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程）（1#-96#）基础施工1段专业分包 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程（1#-96#），线路自绿梁山330kV变电站出线至冷湖镇钾肥厂西北侧的J15处（在高泉煤矿运输道路东侧，该转角为29m/s和27m/s风速的分界点），全线采用单回路架设,线路长度32.721km。共使用铁塔96基，其中单回路耐张塔17基，单回路终端塔1基，单回路直线塔78基，沿线海拔高度在2700-3350之间，曲折系数为1.07。推荐路径途径海西州大柴旦行委，沿线地形主要以以平地为主，部分丘陵、山地。 | 514.00（不含税） | 514.00（不含税） | / | 青海省海西州大柴旦行委、冷湖镇 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。
3 | 001-电网工程施工专业分包 | 包3 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程）（97#-213#）基础施工2段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程）（97#-213#）基础施工2段专业分包 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程（97#-213#），线路自绿梁山330kV变电站出线至冷湖镇钾肥厂西北侧的J15处（在高泉煤矿运输道路东侧，该转角为29m/s和27m/s风速的分界点），全线采用单回路架设,线路长度44.711km。共使用铁塔117基，其中单回路耐张塔9基，单回路直线塔108基，沿线海拔高度在2700-3350之间，曲折系数为1.07。推荐路径途径海西州大柴旦行委，沿线地形主要以以平地为主，部分丘陵、山地。 | 460.00（不含税） | 460.00（不含税） | / | 青海省海西州大柴旦行委、冷湖镇 | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。
4 | 001-电网工程施工专业分包 | 包4 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1091-1139+1165、2089-2131+2158）基础施工1段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1091-1139+1165、2089-2131+2158）基础施工1段专业分包 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | 1回1091-1139+1165单回路架设，该段线路1回长19.684km，新建铁塔50基； 2回2089-2131+2158单回路架设，该段线路2回长20.436km，新建铁塔44基。 | 815.00（不含税） | 815.00（不含税） | / | 青海省果洛藏族自治州 | 2023-03-01 | 2024-05-01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。
5 | 001-电网工程施工专业分包 | 包5 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1140-1179（不包括1165）、2132-2174（不包括2158））基础施工2段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1140-1179（不包括1165）、2132-2174（不包括2158））基础施工2段专业分包 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | 1回1140-1179（不包括1165）单回路架设，该段线路1回长20.55km，新建铁塔39基； 2回2132-2174（不包括2158）单回路架设，该段线路2回长21.198km，新建铁塔42基。 | 670.00（不含税） | 670.00（不含税） | / | 青海省果洛藏族自治州 | 2023-03-01 | 2024-05-01 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。
6 | 001-电网工程施工专业分包 | 包6 | 青海海南北巴滩110kV输变电工程变电站工程（线路三标）专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 青海海南北巴滩110kV输变电工程变电站工程（线路三标）专业分包 | 电网工程施工-类型:土建,项目来源:主业,分包:专业 | 北巴滩变II回110kV线路G191#杆~G250#杆（北巴滩门型架）；北巴滩变II回110kV线路G212-1#~G212-6#；G247-1#~G247-30#；G1、G1~G5(达同π接)，共计102基（其中钢管杆1基），架设双回导线7.344km，架设单回导线23.946km | 404.8（不含税） | 404.8（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
7 | 001-电网工程施工专业分包 | 包7 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程变电专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程变电专业分包 | 电网工程施工-类型:土建,项目来源:主业,分包:专业 | 110KV变电综合配电室、辅房、消防泵房、消防水池、主变、防火墙、110kV 构架、避雷针等主要建（构）筑等土建施工， | 664.14（不含税） | 664.14（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
8 | 001-电网工程施工专业分包 | 包8 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程线路专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程线路专业分包 | 电网工程施工-类型:土建,项目来源:主业,分包:专业 | 本工程新建110kV 线路，起于已建沙柳330kV 变电站，讫于新建浪娘110kV变电站，形成沙柳～浪娘110kV 线路工程。工程全线同塔双回路架设，线路全长约2×28.106km，其中架空线路长2×27.88km，电缆线路长2×0.226km。及配套光缆架设。 | 490.78（不含税） | 490.78（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
9 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包1 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程I标段）劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程I标段）劳务分包 | 电网工程施工,分包,劳务 | 新建110千线路22.37km，其中双回路架空线路长 6.77km，单回路架空线路长15.6km；新建铁塔65基，其中耐张塔44基，直线塔21基；护坡、挡土墙及排洪沟425m³。 | 518.5974（含税） | 518.5974（含税） | 3% | 青海省尖扎县 | 2022-04-01 | 2024-03-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输（送）变电工程专业承包三级及以上企业资质。
10 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包2 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程II标段）劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程II标段）劳务分包 | 电网工程施工,分包,劳务 | 新建110千线路26.67km，其中双回路架空线路长 6.77km，单回路架空线路长19.9km；新建铁塔68基，其中耐张塔42基，直线塔26基；护坡、挡土墙及排洪沟425m³。 | 547.9028（含税） | 547.9028（含税） | 3% | 青海省尖扎县 | 2022-04-01 | 2024-03-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输（送）变电工程专业承包三级及以上企业资质。
11 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包3 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程变电劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程变电劳务分包 | 电网工程施工-类型:其它,项目来源:主业,分包:劳务 | 110KV变电综合配电室等电气安装。 | 230.36（不含税） | 230.36（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
12 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包4 | 2022年青海海南哇玉35kV输变电新建工程变电劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南哇玉35kV输变电新建工程变电劳务分包 | 电网工程施工-类型:其它,项目来源:主业,分包:劳务 | 35KV变电综合配电室等电气安装 | 220.23（不含税） | 220.23（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
13 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包5 | 2022年青海海南哇玉35kV输变电新建工程线路劳务分包（I标） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南哇玉35kV输变电新建工程线路劳务分包（I标） | 电网工程施工-类型:其它,项目来源:主业,分包:劳务 | 全线呈单回路架设，线路路径全长71.7km，其中架空线路路径长71.47km，电缆线路路径长0.23km。随线路架设一根48芯ADSS自承式光缆。I标段：0#至147杆。II标段147#至终端杆。 | 422.5（不含税） | 422.5（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
14 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包6 | 2022年青海海南哇玉35kV输变电新建工程线路劳务分包（II标） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南哇玉35kV输变电新建工程线路劳务分包（II标） | 电网工程施工-类型:其它,项目来源:主业,分包:劳务 | 全线呈单回路架设，线路路径全长71.7km，其中架空线路路径长71.47km，电缆线路路径长0.23km。随线路架设一根48芯ADSS自承式光缆。I标段：0#至147杆。II标段147#至终端杆。 | 419.5（不含税） | 419.5（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
15 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包7 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程线路劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司 | 2022年青海海南浪娘110千伏输变电新建工程线路劳务分包 | 电网工程施工-类型:土建,项目来源:主业,分包:专业 | 本工程新建110kV 线路，起于已建沙柳330kV 变电站，讫于新建浪娘110kV变电站，形成沙柳～浪娘110kV 线路工程。工程全线同塔双回路架设，线路全长约2×28.106km，其中架空线路长2×27.88km，电缆线路长2×0.226km。及配套光缆架设。 | 245（不含税） | 245（不含税） | / | 青海省海南地区 | 2023-03-15 | 2023-12-30 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上企业资质。
16 | 003-工程机械租赁 | 包1 | 八宝330千伏变电站新建等2项工程 （建筑部分）机械设备（特种车辆）租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 八宝330千伏变电站新建等2项工程 （建筑部分）机械设备（特种车辆）租赁 | 工程机械租赁 | 提供满足要求的用于八宝330千伏变电站新建等2项工程 （建筑部分）施工的机械设备。投标方提供功能完好、合格、在校验有效合格期且满足技术条件的设备相关配件。 | 599.27（不含税） | 599.27（不含税） | / | 青海省海北州 | 合同签订之日起 | 2024-04-30 | 中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有相关部门颁发机械租赁的企业资质。
17 | 003-工程机械租赁 | 包2 | 麻岭（南川）330kV主变扩建工程（建筑部分）机械设备（特种车辆）租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 麻岭（南川）330kV主变扩建工程（建筑部分）机械设备（特种车辆）租赁 | 工程机械租赁 | 提供满足要求的用于麻岭（南川）330kV主变扩建工程（建筑部分）施工的机械设备。投标方提供功能完好、合格、在校验有效合格期且满足技术条件的设备相关配件。 | 105.22（不含税） | 105.22（不含税） | / | 青海省西宁市 | 合同签订之日起 | 2023-11-30 | 中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有相关部门颁发机械租赁的企业资质。
Note on O2: 花开、柳相依: Administrator: 必填