## Sheet1
附件1：青海德坤电力集团有限公司2023年第4次服务类紧急公开招标采购（招标编号：DKFWGZ2316）招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目管理单位 | 需求单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程（服务）规模 | 单项最高限价（万元） | 合计最高限价（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）/结束日期 | 专用资质条件 | 备注
1 | 001-电网工程施工专业分包 | 包1 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程）（1#-96#）基础施工1段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程）（1#-96#）基础施工1段专业分包 | 专业分包 | 青海彩云（冷湖）330千伏主变扩建输变电工程（绿梁山-高泉煤矿线路）（绿梁山~彩云（冷湖）Ⅱ回330kV线路工程（1#-96#），线路自绿梁山330kV变电站出线至冷湖镇钾肥厂西北侧的J15处（在高泉煤矿运输道路东侧，该转角为29m/s和27m/s风速的分界点），全线采用单回路架设,线路长度32.721km。共使用铁塔96基，其中单回路耐张塔17基，单回路终端塔1基，单回路直线塔78基，沿线海拔高度在2700-3350之间，曲折系数为1.07。推荐路径途径海西州大柴旦行委，沿线地形主要以以平地为主，部分丘陵、山地。 | 514.00（不含税） | 514.00（不含税） | - | 青海海西；总价及综合单价相结合承包。 | 计划时间：2023年5月；完成时间：2023年8月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。
2 |  | 包2 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1091-1139+1165、2089-2131+2158）基础施工1段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1091-1139+1165、2089-2131+2158）基础施工1段专业分包 | 专业分包 | 1回1091-1139+1165单回路架设，该段线路1回长19.684km，新建铁塔50基； 2回2089-2131+2158单回路架设，该段线路2回长20.436km，新建铁塔44基。 | 815.00（不含税） | 815.00（不含税） | - | 青海果洛；总价及综合单价相结合承包。 | 计划时间：2023年5月；完成时间：2024年8月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。
3 |  | 包3 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1140-1179（不包括1165）、2132-2174（不包括2158））基础施工2段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 果洛-直却330kV线路工程（加央玛~色日里羊）II标（1140-1179（不包括1165）、2132-2174（不包括2158））基础施工2段专业分包 | 专业分包 | 1回1140-1179（不包括1165）单回路架设，该段线路1回长20.55km，新建铁塔39基； 2回2132-2174（不包括2158）单回路架设，该段线路2回长21.198km，新建铁塔42基。 | 670.00（不含税） | 670.00（不含税） | - | 青海果洛；总价及综合单价相结合承包。 | 计划时间：2023年5月；完成时间：2024年8月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的地基基础工程专业承包三级及以上资质或输变电工程专业承包二级资质，劳务分包应具有施工劳务资质。