## 项目类需求一览表
附件1：《项目类需求一览表》
项目名称：国网国际融资租赁有限公司2023年第一次国网青海省电力公司直租业务招标采购 招标编号：SGIL-2023ZL-ZB004
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 建设管理单位 | 项目单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程（服务）规模 | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-输变电工程 | 包1 | 青海福源330千伏输变电新建工程 | 国网青海省电力公司建设公司 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 青海福源330千伏输变电新建工程 | 项目代建，范围包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结算、决算、决算审核、审计等其他服务等。 | 本项目新建青海福源330千伏输变电工程，投标人负责的具体内容包括但不限于以下： （1）负责项目建设资金筹措。 （2）新建福源330千伏变电站1座，含对应的电气一次和二次、通信、土建、安装。 （3）新建330千伏福源变电站π接入已建330kV柴聚Ⅱ回线路，长约0.3km，导线截面选择为4×400mm²。 （4）完善对侧聚明330千伏变电站和柴达木750kV换流站配套的保护、通信、安稳等二次工程。 （5）负责项目范围内的前期手续及环评、水保、用地预审、压覆矿、规划选址等专题手续办理，勘测、设计、供货、建筑、安装施工、监理、调试、试运行、竣工验收、移交生产、质保期服务、结决算、审计审价等全过程的工程建设。 （6）承担办理用地征地手续、建设工程规划许可、勘测定界、宗地图、修建性详规、建设用地规划许可、林地、草原手续、施工许可、竣工备案、消防备案及验收、变电站治安反恐防范技术规范、社会稳定性评估、网络安全评估，以及工程质量、环境保护、水土保持、特种设备安装进行监测、检验、检测所需的技术服务费用，并取得相关合规性证照。 （7）负责施工手续办理、项目启动、临时用地手续办理、树木移栽、设施搬迁、施工临时用电、用水、施工临建搭设和管理、施工后设施恢复等工作，场地平整等。 （8）负责项目环保、水保、安全、质检、技术监督、计量、消防、档案、职业卫生健康、各阶段验收，并承担相关费用缴纳。 （9）负责招标代理服务费和工程保险缴纳。 （10）其余内容以已批复的项目可研对应的建设内容的相应项目量及相关单位认可签证的项目变更为准。 （11）投标人需提供与项目有关的全过程资料，需根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》等相关法律、法规和规章，工程竣工后完成工程结算、决算和其它费用审核，并出具审核意见。 | 25471.4 | 25471.4 | 13 | 青海海西，总价承包。 | 开始时间：暂定2023年5月，以监理人发布的开工令为准； 完成时间：2023年11月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取