## 附件1需求一览表
附件1：国网海西供电公司10kV巴一路2至6号杆高低压线路迁改及10kV斯二路25#、29#杆分支线路迁改工程EPC总承包项目（招标编号：EPCGC2310）需求一览表
序号 | 分标编号分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程规模 | 合计最高限价含税（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-EPC总承包 | 包1 | 国网青海海西供电公司10kV巴一路2至6号杆高低压线路迁改EPC总承包 | 青海玉万建筑工程有限公司，国网海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV巴一路2至6号杆高低压线路迁改EPC总承包 | EPC总承包 | 本工程改造10kV架空线路路径长0.525km，更换原有分支跌落式熔断器成套设备附件2套，拆装移位原有200kVA变压器成套设备附件1套；改造0.4kV架空线路路径长0.5115km，新立钢管杆3基，新立水泥杆8根，新装单相四表位表箱7面，改造照明12户。 | 64.6815 | 勘察设计：6%；物资：13%；施工：9%。 | 青海省海西州都兰县巴隆乡，EPC总承包 | 2023年10-2023年12月 | 1.牵头人设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上企业资质，牵头人近6年成功从事过至少1个电力工程EPC总承包的业绩。 2.其联合体成员施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”或“送变电工程专业承包三级及以上”企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试。 | 免费获取
2 | 001-EPC总承包 | 包2 | 国网青海海西供电公司10kV斯二路25#及29#杆分支线路迁改工程EPC总承包 | 河北天昕建设集团有限公司、国网海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV斯二路25#及29#杆分支线路迁改工程EPC总承包 | EPC总承包 | 10kV斯二路25#杆分支线路，移位安装柱上变压器1台（10kV柱上变压器、低压综合配电箱利旧，更换成套附件），新建0.4kV线路导线采用JKLYJ-1kV-120型绝缘导线，线路路径长度0.17km，；10kV斯二路29#杆分支线路新建高低压同杆线路0.350km，其中新建10kV线路导线采用JKLGYJ-10kV-185/25型绝缘导线，线路路径长度为0.350km；0.4kV线路导线采用JKLYJ-1kV-120型绝缘导线，线路路径长度为0.350km；移位安装柱上一二次融合成套开关1台；新建18m水泥杆8基,新建12m水泥杆3基，10JF90°-15米钢管杆2基。 | 68.2551 | 勘察设计：6%；物资：13%；施工：9%。 | 青海省海西州芒崖市花土沟镇，EPC总承包 | 2023年9-2023年12月 | 1.牵头人设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级及以上企业资质，牵头人近6年成功从事过至少1个电力工程EPC总承包的业绩。 2.其联合体成员施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”或“送变电工程专业承包三级及以上”企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承试。 | 免费获取
3 | 002-监理 | 包1 | 国网青海海西供电公司10kV巴一路2至6号杆高低压线路迁改监理 | 青海玉万建筑工程有限公司，国网海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV巴一路2至6号杆高低压线路迁改监理 | 监理 | 本工程改造10kV架空线路路径长0.525km，更换原有分支跌落式熔断器成套设备附件2套，拆装移位原有200kVA变压器成套设备附件1套；改造0.4kV架空线路路径长0.5115km，新立钢管杆3基，新立水泥杆8根，新装单相四表位表箱7面，改造照明12户。 | 1.1978 | 6% | 青海省海西州都兰县巴隆乡，总价承包 | 2023年10-2023年12月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 免费获取
4 | 002-监理 | 包2 | 国网青海海西供电公司10kV斯二路25#及29#杆分支线路迁改工程监理 | 河北天昕建设集团有限公司、国网海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV斯二路25#及29#杆分支线路迁改工程监理 | 监理 | 10kV斯二路25#杆分支线路，移位安装柱上变压器1台（10kV柱上变压器、低压综合配电箱利旧，更换成套附件），新建0.4kV线路导线采用JKLYJ-1kV-120型绝缘导线，线路路径长度0.17km，；10kV斯二路29#杆分支线路新建高低压同杆线路0.350km，其中新建10kV线路导线采用JKLGYJ-10kV-185/25型绝缘导线，线路路径长度为0.350km；0.4kV线路导线采用JKLYJ-1kV-120型绝缘导线，线路路径长度为0.350km；移位安装柱上一二次融合成套开关1台；新建18m水泥杆8基,新建12m水泥杆3基，10JF90°-15米钢管杆2基。 | 0.4561 | 6% | 青海省海西州芒崖市花土沟镇，总价承包 | 2023年9-2023年12月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 免费获取