## 需求清单
附件1： 国网青海省电力公司2024年省管产业第3次服务类片区1联合授权市场化项目公开招标采购(招标编号:CY2824SFG005)招标需求一览表
计划阶段（项目单位填写） | [29 empty] | 招标阶段（招标代理机构填写） | [5 empty] | 执行阶段（项目单位填写）
序号 | 标号标名称 | 包号 | 包名称 | 需求单位 | 管理单位 | 合同签订主体单位 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求物料详细描述 | 需求数量 | 计量单位 | 承包方式 | 报价方式 | 是否含税 | 税率% | 单项最高限价 (万元) | 合计最高限价 (万元) | 工程(服务)规模/内容 | 建设地点 | 计划开工（开始）时间 | 计划竣工（完成）时间 | 应答人专用资格要求 |  |  | 备注 | 分标编号 | 分包编号 | 开标评标时间 | 中标金额 （万元） | 中标（成交）单位 | 流标原因 | 项目（合同）名称 | 合同编号 | 合同签订时间 | 合同金额 （万元） | 结算金额 （万元） | 备注
[26 empty] | 专用资质条件 | 业绩要求 | 人员要求
1 | 001-电网工程施工劳务分包 | 包1 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改工程等3个项目劳务分包 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 国网海北供电公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改工程劳务分包 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 300014447 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 263.25 | 412.64 | 1.110kV明葛等线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长2km，48芯OPGW光缆路径长2×3.466km；直线塔7基、转角塔7基，共14基。重新紧放线长合计6.1km。拆除线路长2.94km，门型杆12基。 2.110kV明金Ⅰ回线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长2.252km，48芯OPGW光缆路径长2×2.252km； 直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计7.7km。拆除线路长1.94km，门型杆8基。 3.110kV明金Ⅱ回线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长0.64km，48芯OPGW光缆路径长2×0.6km；直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计2.6km。拆除线路长0.64km，门型杆3基。 4.110kV源晏牵线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长4.81km，48芯OPGW光缆路径长2×4.81km；直线塔6基、转角塔17基，重新紧放线长合计8.2km。拆除线路长3.73km，铁塔13基。 | 海北州海晏县和西宁市湟源县境内 | 合同签订之日起 | 2024年8月30日 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的施工劳务企业资质。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有工程劳务外包业绩不少于1项。 | /
2 |  |  |  | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 国网海北供电公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及35kV线路迁改工程劳务分包 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 300014447 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 67.21 |  | 1.35kV金阳线路迁改工程：新建线路路径长0.601km，其中架空线路路径长0.331km、电缆线路长0.27km；新建1根ADSS光缆0.71km，直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计1.3km。拆除架空线路长0.43km，电缆长0.09km，铁塔2基。 2.35kV银幸线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长2km，新建1根ADSS光缆2.0km，直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计2.9km。拆除线路长1.8km，铁塔10基。 3.35kV符阳线线路迁改工程：新建线路路径长0.187km，其中架空线路长0.127km、电缆线路长0.06km。OPGW光缆长0.24km，新建单回路转角塔2基，重新紧放线长合计0.3km。拆除架空线路长0.13km，电缆线路长0.04km，铁塔2基。 | 海北州海晏县和西宁市湟源县境内 | 合同签订之日起 | 2024年8月30日 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的施工劳务企业资质。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有工程劳务外包业绩不少于1项。 | /
3 |  |  |  | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 国网海北供电公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及10kV及以下线路迁改工程劳务分包 | 服务 | 劳务分包 | 劳务分包 | 300014447 | 劳务分包 | 劳务分包 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 82.18 |  | （一）10kV线路部分：新建10kV架空绝缘线路长3.6km，导线采用JKLGYJ-10kV-120/20型绝缘导线；新建10kV架空绝缘线路长0.115km，导线采用JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线；新建10kV架空裸导线线路长0.22km，导线采用JL/GIA-10kV-95型导线；新建10kV电缆线路长3.11km，电缆采用YJV22-8.7/15-3×120型电缆。 （二）10kV杆塔部分：新建12米非预应力水泥杆66基，新建12米门型杆2基，新建15米钢管杆2基。 （三）10kV拆除部分：拆除10kV绝缘导线长5.01km，导线型号为JKLYJ-50绝缘导线。拆除10kV裸导线长0.5km，导线型号为LGJ-35裸导线。拆除铁附件1.67t。 （四）0.4kV 线路部分：新建0.4kV 电缆直埋线路长0.72km（1m*1.5m），电缆采用YJV-0.6/1kV-4×120 型电缆；新建0.4kV 架空绝缘线路长0.96km，新建0.22kV（两线）架空绝缘线路长0.3km，导线采用JKLGYJ-1kV-70/10 型绝缘导线。 （五）0.4kV 下户部分：恢复照明用户10 户，新建四位照明表箱6 面。 （六）0.4kV 杆塔部分：新建12 米非预应力水泥杆32 基，新建12米加强型水泥杆2 基，新建15 米加强型水泥杆2 基。 （七）0.4kV 拆除部分：拆除0.4kV 绝缘导线长2.2km，导线型号为JKLYJ-50,拆除0.4kV 裸导线长1.6km，导线型号为LGJ-35。拆除0.22kV 绝缘导线长0.8km，导线型号为JKLYJ-50。铁附件0.14t。 | 海北州海晏县和西宁市湟源县境内 | 合同签订之日起 | 2024年8月30日 | （1）具有有效的安全生产许可证；（2）具有建设行政主管部门核发的施工劳务企业资质。 | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有工程劳务外包业绩不少于1项。 | /
4 | 002-机械租赁 | 包1 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改工程等3个项目机械租赁服务 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 国网海北供电公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改工程机械租赁服务 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013485 | 租赁服务,其他租赁 | 租赁服务-项目类型:其他租赁 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 73.37 | 109.33 | 1.110kV明葛等线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长2km，48芯OPGW光缆路径长2×3.466km；直线塔7基、转角塔7基，共14基。重新紧放线长合计6.1km。拆除线路长2.94km，门型杆12基。 2.110kV明金Ⅰ回线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长2.252km，48芯OPGW光缆路径长2×2.252km； 直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计7.7km。拆除线路长1.94km，门型杆8基。 3.110kV明金Ⅱ回线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长0.64km，48芯OPGW光缆路径长2×0.6km；直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计2.6km。拆除线路长0.64km，门型杆3基。 4.110kV源晏牵线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长4.81km，48芯OPGW光缆路径长2×4.81km；直线塔6基、转角塔17基，重新紧放线长合计8.2km。拆除线路长3.73km，铁塔13基。 | 海北州海晏县和西宁市湟源县境内 | 合同签订之日起 | 2024年8月30日 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | /
5 |  |  |  | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 国网海北供电公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及35kV线路迁改工程机械租赁服务 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013485 | 租赁服务,其他租赁 | 租赁服务-项目类型:其他租赁 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 18.93 |  | 1.35kV金阳线路迁改工程：新建线路路径长0.601km，其中架空线路路径长0.331km、电缆线路长0.27km；新建1根ADSS光缆0.71km，直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计1.3km。拆除架空线路长0.43km，电缆长0.09km，铁塔2基。 2.35kV银幸线路迁改工程：新建单回路架空线路路径长2km，新建1根ADSS光缆2.0km，直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计2.9km。拆除线路长1.8km，铁塔10基。 3.35kV符阳线线路迁改工程：新建线路路径长0.187km，其中架空线路长0.127km、电缆线路长0.06km。OPGW光缆长0.24km，新建单回路转角塔2基，重新紧放线长合计0.3km。拆除架空线路长0.13km，电缆线路长0.04km，铁塔2基。 | 海北州海晏县和西宁市湟源县境内 | 合同签订之日起 | 2024年8月30日 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | /
6 |  |  |  | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | 国网海北供电公司 | 青海省海北宏达电力有限责任公司 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及10kV及以下线路迁改工程机械租赁服务 | 服务 | 综合服务 | 租赁服务 | 300013485 | 租赁服务,其他租赁 | 租赁服务-项目类型:其他租赁 | 1 | 项 | 总价承包 | 金额报价 | 否 | / | 17.03 |  | （一）10kV线路部分：新建10kV架空绝缘线路长3.6km，导线采用JKLGYJ-10kV-120/20型绝缘导线；新建10kV架空绝缘线路长0.115km，导线采用JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线；新建10kV架空裸导线线路长0.22km，导线采用JL/GIA-10kV-95型导线；新建10kV电缆线路长3.11km，电缆采用YJV22-8.7/15-3×120型电缆。（二）10kV杆塔部分：新建12米非预应力水泥杆66基，新建12米门型杆2基，新建15米钢管杆2基。（三）10kV拆除部分：拆除10kV绝缘导线长5.01km，导线型号为JKLYJ-50绝缘导线。拆除10kV裸导线长0.5km，导线型号为LGJ-35裸导线。拆除铁附件1.67t。（四）0.4kV 线路部分：新建0.4kV 电缆直埋线路长0.72km（1m*1.5m），电缆采用YJV-0.6/1kV-4×120 型电缆；新建0.4kV 架空绝缘线路长0.96km，新建0.22kV（两线）架空绝缘线路长0.3km，导线采用JKLGYJ-1kV-70/10 型绝缘导线。（五）0.4kV 下户部分：恢复照明用户10 户，新建四位照明表箱6 面。（六）0.4kV 杆塔部分：新建12 米非预应力水泥杆32 基，新建12米加强型水泥杆2 基，新建15 米加强型水泥杆2 基。（七）0.4kV 拆除部分：拆除0.4kV 绝缘导线长2.2km，导线型号为JKLYJ-50,拆除0.4kV 裸导线长1.6km，导线型号为LGJ-35。拆除0.22kV 绝缘导线长0.8km，导线型号为JKLYJ-50。铁附件0.14t。 | 海北州海晏县和西宁市湟源县境内 | 合同签订之日起 | 2024年8月30日 | / | 自2021年1月1日至首次应答截止日，供应商具有同类或相似业绩不少于1项。 | /