## Sheet1
2024年“省公司组织实施”国网青海省电力公司线下服务类采购第四批项目（采购编号：QH2404）采购需求一览表
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 项目名称 | 分项最高限价（万元）（含税） | 合计最高限价（万元）（含税） | 专用资质条件 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 工程规模 | 建设地点及承包方式 | 施工工期 | 备注
1 | QH2404-9001002-0102 | 施工总承包 | 包1 | 35kV华池联线3#-7#段线路迁改工程施工总承包 | 35kV华池联线3#-7#段线路迁改工程 | 132.7166 | 132.7166 | 具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 设备部 | 国网西宁供电公司、湟源县大华工业园区管理委员会 | 1.线路部分 本次对35kV华池联线3#-7#段线路进行迁改，新建电缆路径长度0.275km，改造原有电缆路径长0.035km，新建单回路耐张钢管杆1基，电缆选用YJV22-26/35-3*240型交联聚乙烯电缆，新建48芯非金属阻燃光缆一根，绝缘子采用FXBW-35/70-G型复合绝缘子。 2.土建部分 新建8孔电缆排管275m，新建电缆分线井2座，新建电缆检查井2座，新建电缆余度井1座，新建2根电缆埋管5m。 3.通信部分 新建电缆通道敷设1根48芯非金属阻燃光缆长0.4km。 4.拆除部分 原35kV华池联线3#杆至新建钢管杆导、地线重新收放线，路径长0.15km。本工程拆除原35kV华池联线4#-7#段线路，拆除铁塔2基，钢管杆2基，拆除架空LGJ-185/25钢芯铝绞线路径长0.185km，地线1*7-8.7-1270-B钢绞线路径长0.185km，拆除原有ADSS光缆路径长0.185km，拆除原35kV华池联线7#至大号侧第一段YJV22-26/35-3*185电缆0.04km.。 | 青海省西宁市；承包方式：总价承包 | 2024年9月25日-2024年11月30日
2 | QH2404-9001002-0102 | 施工总承包 | 包2 | 青海海西垦明Ⅰ、Ⅱ回等110kV线路新建及青海海西明渔联线35kV线路改造工程-配套电缆土建及廊道优化工程施工总承包 | 青海海西垦明Ⅰ、Ⅱ回等110kV线路新建及青海海西明渔联线35kV线路改造工程-配套电缆土建及廊道优化工程 | 885.3229 | 885.3229 | 具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 建设部 | 国网海西供电公司、格尔木市住房和城乡建设局 | 1.110kV垦泽I线、垦明I线、垦泽II线、小泽线、35kV明渔联线电缆土建部分 在柳格高速与G19国道交汇处北侧、钻越格库铁路、西海南路南侧三处使用电缆入地形式。 第一处（涉及小泽线）： 新建E段110kV小泽线J3至J4处电缆线路路径长138m，新建1.2×2.0m电缆沟122m，新建裕度井2座。 第二处（垦泽I线、垦明I线、垦泽II线、小泽线）： 新建C段110kV垦泽I线J8至J9、D段110kV垦明I线J8+1至J9、E段110kV小泽线J4+1至J5、F段110kV垦泽II线J8+1至J9处电缆线路路径长400m，新建1.2×2m电缆沟196m，新建2×2m电缆沟160m，新建裕度井4座（裕度井长8m），三通井2座（三通井长6m）。 第三处（35kV明渔联线）： 新建明渔联线J2至J3处电缆线路路径长194m，新建35kV直埋电缆长178m，新建裕度井2座（裕度井长8m）。 2.10kV部队专线迁改电缆线路 迁改已有泽三路02-76专线15#至48#段10kV双回线路长约1900m,迁改方式为地埋。 3.35kV明渔联线T自来水线路 线路自35kVJ11G12-35kVJ12G13档内引出线路连接至原35kV明渔联线55#，向南走线接入二水厂水泥终端杆，架空线路路径长865m。在原T接点采用电缆接至已有35kV架空线路T接点，电缆线路长35m,线路路径总长约900m。 4.拆除退役水厂35kV架空线路 拆除退役水厂35kV线路全长约900m，拆除铁塔3基、水泥杆16根、门型杆2基。 | 青海省海西州格尔木市 承包方式：工程量清单计价 | 2024年9月10日-2024年12月30日
3 | QH2404-9001003-0502 | 监理 | 包1 | 国道227线老城关经西宁至上新庄段公路工程大通（不含连接线）湟中段10kV及以下电力线路迁改工程监理 | 国道227线老城关经西宁至上新庄段公路工程大通（不含连接线）湟中段10kV及以下电力线路迁改工程 | 22.11 | 22.11 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 设备部 | 国网西宁供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 1.10kV 线路部分 （1）本工程新建 10kV 单回路架空线路路径长约 1.462km，新建10kV双回路架空线路路径长约0.125km，新建10kV四回路架空线路路径长约 0.42km，新建10kV双回电缆路径长约 0.3km；新建0.4kV 单回路架空线路路径长约 1.634km，新建 0.4kV 电缆路径长约 0.065km。新建环网柜 1 台。新建杆塔共计 77 基，其中 15基为钢管杆。 （2）土建部分 本工程新建 6 孔电缆排管 0.3km，2 孔电缆排管 0.55km。新建 3m*3m*1.8m 分线井1座，新建 2m*2m*1.8m 检查井6座，新建 环网单元基础井 1 座。 （3）拆除及利旧部分 拆除杆塔 68 基，其中 2 基为钢管杆。拆除 JKLGYJ-10-70/10型导线 0.745km，拆除JKLGYJ-10-120/20 型导线 0.702km，拆除JKLGYJ-10-185/25 型导线2.51km，拆除 JKLYJ-1-70 型导线3.665km，拆除 JKLYJ-1-120 型导线0.9km。拆收JKLGYJ-10-70/10型导线0.219km，拆收 JKLGYJ-10-120/20 型导线 1.642km，拆收JKLGYJ-10-185/25型导线 2.16km，拆收 JKLYJ-1-70 型导线1.594km。利旧 ZC-YJLV-1kV-4*70 型电缆 0.112km，利旧变压器1 台，利旧真空断路器 1 台，利旧配电箱 1 台。煤场专区部分:拆除杆塔 18 基。拆除 JKLGYJ-10-70/10 型导线 1.21km ， 拆 除 JKLYJ-1-70 型 导 线 0.343km ， 拆 收JKLGYJ-10-70/10 型导线 0.243km。利旧变压器 1 台,利旧配电箱1 台。 2.35kV 线路部分 （1）35kV红宁线22#-26#线路迁改 本工程对35kV红宁线#22-#26线路进行迁改，线路导线、绝缘子及金具需重新更换。 35kV单回路迁改段线路长0.594km。导线采用JL/G1A-120/25型钢芯铝绞线,地线采用1*7-7.8-1270-B镀锌钢绞线；新建耐张塔3基，直线塔1基。新建1根24芯ADSS光缆长0.75km，新建1根48芯ADSS光缆长0.75km。 原23#-G1,G4-原28#段需重新放紧线0.644km，拆除原有24#、25#铁塔2基；拆除线路导线长3*0.4km,拆除ADSS光缆2*0.3km。 通信部分 35kV红宁线原有2根ADSS光缆本次随同迁改，将原24#-25#段光缆拆除，并沿新建线路分别架设1根24芯和1根48芯ADSS光缆，在新建G1塔与G3塔处分别做中间接头盒与原有光缆熔接，新建光缆长2*0.75km，同时拆除原有ADSS光缆2*0.3km。 （2）35kV松北万线25#-29#线路迁改 新建35kV单回路架空线路长0.39km。共新建钢管杆3基，其中耐张钢管杆2基，直线钢管杆1基，导线采用JL/G1A-95/15型钢芯铝绞线，地线采用1*7-7.8-1270-B型镀锌钢绞线。 拆除原有26#、27#塔，拆除铁塔2基，拆除线路导线长0.85km。 （3）35kV孙长线20#-25#、46#-58#线路迁改 ①35kV孙长线20#-25#杆段 本工程新建35kV单回线路长0.48km。导线采用JL/G1A-120/20-26/7型钢芯铝绞线，新建钢管杆4基，均为耐张。重新架设1段24芯ADSS光缆2公里，架设1段24芯ADSS光缆0.95km。 ②35kV孙长线46#-58#杆段 本工程新建35kV单回线路长1.35km。导线采用JL/G1A-120/20-26/7型钢芯铝绞线，新建钢管杆8基，其中耐张塔5基，直线塔3基。 拆除 ①35kV孙长线20#-25#杆段 本工程拆除原有#22-#24段，拆除铁塔3基，拆除线路导线长1.1km。拆除光缆长0.5km， ②35kV孙长线46#-58#杆段 本工程拆除原有#47-#57段线路，拆除门型杆13基，单杆4基，拆除线路导线长5.8km。 拆除光缆长1.2km 通信部分 35kV孙长线20#-25#段拆除1段48芯ADSS光缆并新建一根24芯ADSS光缆，光缆长0.95km。 35kV孙长线46#-56#段拆除1段48芯ADSS光缆并新建一根24芯ADSS光缆，光缆长2km。 将原20#-25#段光缆拆除，拆除光缆长0.5km，46#-56#段光缆拆除、拆除光缆长1.2km，在G1、G4、J1、J2耐张塔处分别做接头盒，与原有光缆熔接。 （4）35kV新岗线#77-#79线路迁改工程 本工程对35kV新岗线#77-#79线路进行迁改。 新建35kV架空线路路径长0.3km；导线选型与大号侧G227迁改段线路导线型号保持一致，采用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线；新建钢管杆采用35-Z1-21，其中单回路直线钢管杆1基。本工程迁改段将一根16芯ADSS光缆改为一根24芯ADSS光缆，光缆路径长0.5km。 拆除原35kV新岗线78#门杆1基，拆除35kV新岗线#77-#79段线路导线长0.75km，拆除ADSS光缆长0.2km。 通信部分 将原35kV新岗线77#～79#原有ADSS光缆拆除，拆除光缆长0.2km。由77#杆架设1根24芯ADSS光缆至79#杆，分别在77#与79#杆处做中间接头盒与原有光缆熔接，光缆全长0.5km。 | 青海省西宁市；承包方式：总价承包 | 2024年9月25日-2024年11月30日
4 | QH2404-9001003-0502 | 监理 | 包2 | G0612西宁至和田高速湟源至西海段公路涉及电力线路迁改工程监理 | G0612西宁至和田高速湟源至西海段公路涉及电力线路迁改工程 | 56.77 | 56.77 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 设备部 | 国网西宁供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 1.10kV部分 1）本工程新建10kV架空线路路径长共计约4.75km(其中4.305km导线选用JKLYJ-120型绝缘导线；0.44km导线选用JL/G1A,120/20型导线)；新建ZC-YJV22-3×185型电力电缆0.02km；ZC-YJV22-3×150型电力电缆0.349km；ZC-YJV22-3×120型电力电缆0.979km；新建15米钢管杆4基，新建φ190×15×M×G水泥杆94基，φ230×15×M×G无拉线杆13基，新建一二次融合柱上断路器3台，利旧柱上断路器1台(新建FTU1套)，利旧50kVA变压器及配电箱1台。 0.4kV部分：0.4kV架空线路路径共计约0.39km,导线选用JKLYJ-1kV-70型号绝缘导线，ZC-YJV22-1kV-4×70型电力电缆0.506km；ZC-YJV22-1kV-4×50型电力电缆0.25km。新建φ190×15×M×G水泥杆5基，φ230×15×M×G无拉线杆1基。 2）土建部分： 10kV部分：本工程新建3孔排管0.475km，5孔排管0.085km，5孔拉管0.18km，3孔拉管0.21km，电缆直埋0.03km,新建电缆检查井18座。 0.4kV部分：本工程新建2孔排管0.29km，新建电缆检查井6座。 3）下户部分：改造照明用户13户，动力用户1户。利旧照明表计13块，动力表计1块，新建照明4表位表箱6面，2表位动力表箱1面，新建15m成套下户2套，新建YJLV-2×16型下户电缆0.52km,YJLV-4×35型下户电缆0.28km。 4）拆除部分：拆除原有12m水泥杆79基，拆除JKLGYJ-10kV-95/15型绝缘导线9.134km,JKLYJ-1kV-50型绝缘导线0.72km,LGJ-25/4型导线0.48km/0.05t,铁附件0.632t，拆除柱上断路器4台。 2.35kV部分 1）华池联线 35kV华池联线18#-21#段迁改线路，呈单回路架空。线路路径长0.467km。线路共采用耐张塔3基。拆除铁塔3基，共计3吨，导线JL/G1A-185/25型钢芯铝绞线3*0.44km。 2）华池联线 35kV华池联线09#-13#段迁改线路，呈单回路架空。线路路径长0.61km。线路共采用耐张塔3基,直线塔1基。拆除铁塔3基，共计3吨，导线JL/G1A-185/25型钢芯铝绞线3*0.54km。 3）华岭线 35kV华岭线10#-15#段迁改线路，呈单回路架空。线路路径长0.675km。线路共采用耐张塔5基。拆除铁塔2基，共计2吨，拆除门型杆4基，导线JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线3*0.698km。 4）华吉线 35kV华吉线12#-16#、26#-29#段迁改线路，与35kV塔吉线同塔双回架设。线路路径长1.188km。线路共采用耐张塔7基，其中单回路耐张塔2基，双回路耐张塔5基。拆除铁塔8基，共计8吨，导线JL/G1A-150/25 型钢芯铝绞线3*1.16km。 5）塔岭线 35kV塔岭线01#-05#段迁改线路，呈单回路架设。线路路径长0.643km，其中架空线路长0.32km，电缆路径长0.323km（电缆土建部分与塔吉线同沟，利用站内电缆沟0.045km）。线路共采用耐张塔3基。拆除门型杆4基，铁塔1基，导线JL/G1A-150/25 型钢芯铝绞线3*0.538km，电缆采用ZC-YJV22-26/35kV-3×300型电力电缆。 6）塔吉线 电气部分规模：35kV塔吉线01#-04#、11#-14#段迁改线路，与35kV华吉线同塔双回架设。线路路径长1.113km，其中架空线路长0.865km，电缆路径长0.248km。拆除铁塔2基，共计2吨，导线JL/G1A-150/25 型钢芯铝绞线3*0.807km，电缆采用ZC-YJV22-26/35kV-3×300型电力电缆。 土建部分规模：新建电缆拉管0.025km，新建1.5*1.5m电缆沟0.253km，利用站内电缆沟0.01km，新建余度井2座,人孔2处。 3.110kV部分 新建110kV线路长3.541km，其中，单回架空线路长2.916km，双回架空线路长2*0.5km，电缆线路0.125km。新建铁塔20基，其中，新建单回路直线塔2基，单回路耐张塔14基，双回路直线塔2基，双回路耐张塔2基。重新放紧线3.52km。本工程线路绝缘子选用FXBW-110/120型复合绝缘子。 拆除导线JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线6*0.49km，拆除导线JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线3*2.56km，拆除导线JL/G1A-240/40 钢芯铝绞线3*0.54km，拆除铁塔11基，拆除水泥双杆6基。拆旧物资运送至国网西宁供电公司物资部，运输距离50km。分段规模如下： 1）110kV源大Ⅰ、Ⅱ回31#-35#段 110kV源大Ⅰ、Ⅱ回31#-35#段迁改线路，呈双回路架空。线路路径长2*0.495km。线路采用双回路耐张塔2基，双回路直线塔2基。重新放紧线1.442km。拆除32#-34#铁塔3基，拆除导线JL/G1A-300/40 钢芯铝绞线6*0.49km，复合绝缘子24支。 2）110kV源塔Ⅰ回32#-43#段 110kV源塔Ⅰ回32#-43#段迁改线路，呈单回路架空。迁改线路路径长2.979km。线路采用耐张塔9基。重新放紧线1.07km。拆除41#-42#铁塔2基，拆除35#-40#水泥双杆6基，拆除导线JL/G1A-240/30 型钢芯铝绞线3*2km，复合绝缘子27支。 3）110kV源塔Ⅰ回51#-53#段 110kV源塔Ⅰ回51#-53#段迁改线路，采用单回路架空及电缆隧道敷设方式。线路路径长0.392km，其中架空路径长0.267km，电缆路径长0.125km。线路采用铁塔3基，其中直线塔1基，耐张塔2基。拆除52#-53#铁塔2基，拆除导线JL/G1A-240/30 钢芯铝绞线3*0.44km，复合绝缘子12支。 4）110kV源塔Ⅱ回35#-40#段 110kV源塔Ⅱ回35#-40#段迁改线路，采用单回路架空。线路路径长0.852km。线路共使用耐张塔3基，直线铁塔2基。重新放紧线1.0km。拆除35#-39#铁塔4基，门型杆1基，拆除导线JL/G1A-240/40 钢芯铝绞线3*0.54km，复合绝缘子15支。 | 青海省西宁市；承包方式：总价承包 | 2024年9月25日-2024年11月30日
5 | QH2404-9001003-0502 | 监理 | 包3 | 35kV红总线13#-17#段线路迁改工程监理 | 35kV红总线13#-17#段线路迁改工程 | 5.7768 | 5.7768 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 设备部 | 国网西宁供电公司、青海金禄新型材料有限公司 | 本次对35kV红总线13#-17#段线路进行迁改，迁改段路径长为0.66km，其中原35kV红总线13#至G2导线利用原有，路径长0.381km，G2-G3为新建单回路架空路径长度0.141km，G3至原35kV红总线17#导线利用原有，路径长0.139km；本工程新建单回路杆塔共计3基，其中耐张铁塔2基、直线铁塔1基；新建线路导线选用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线；35kV红总线13#-17#新建ADSS光缆长0.87km。 | 青海省西宁市；承包方式：总价承包 | 2024年9月15日-2024年11月30日
6 | QH2404-9001003-0502 | 监理 | 包4 | 国网青海海西供电公司35kV佑白线18#-21#段等2处线路迁改等工程监理 | 国网青海海西供电公司35kV佑白线18#-21#段等2处线路迁改工程 | 3.0087 | 22.2929 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 设备部 | 国网海西供电公司、中交基础设施养护集团国道109宗加至格尔木东公路代建指挥部 | 1.35kV佑白线18#-21#段 迁改35kV佑白线18#-21#段单回线路长0.6km。新建铁塔2基，其中直线塔1基，耐张塔1基，佑白线新20#-24#段重新放紧线0.73km。导线采用JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24。拆除佑白线18#-20#线路导线长3×0.6km，拆除佑白线19#、20#直线塔2基。 2.35kV佑白线24#-26#段 迁改35kV佑白线24#-26#段单回线路长0.27km。新建耐张塔1基，佑白线新25#-28#段重新放紧线0.84km。导线采用JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24。拆除24#-25#线路导线长3×0.27km，拆除佑白线25#直线塔1基。 | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年9月25日-2024年11月30日
7 | QH2404-9001003-0502 | 监理 | 包4 |  | 国网青海海西供电公司110kV垦南牵I回等5条线路迁改工程 | 19.2842 |  | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 设备部 | 国网海西供电公司、中交基础设施养护集团国道109宗加至格尔木东公路代建指挥部 | 1.110kV垦南牵Ⅰ回 本工程将110kV垦南牵Ⅰ回109#-113#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长1.3km。新建单回路直线塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除垦南牵Ⅰ回109#-113#段线路导线长3*1.3km，拆除直线塔3基。 2.110kV垦南牵Ⅱ回 本工程将110kV垦南牵二回101#-105#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长1.389km。新建单回路直线塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除垦南牵Ⅱ回109#-113#段线路导线长3*1.39km，拆除直线塔3基。 3.110kV小泽线/垦明Ⅱ回 本工程将110kV小泽线100#-104#段（垦明Ⅱ回108#-104#）同塔双回线路进行迁改 新建110kV双回架空线路长2*0.674km。新建双回路耐张塔3基，重新放紧线99#-101#线路2*0.606km，103#-108#线路2*1.465km。导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；双地线采用2根48芯OPGW架空光缆， 拆除小泽线101#-103#双回线路2*0.65km，拆除双回路直线塔3基线。 4.110kV白方线 本工程将110kV白方线21#-24#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长0.291km。新建单回路耐张塔1基，重新放紧线18#-22#线路1.25km，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除白方线22#-24#段线路导线长3*0.44km，拆除22#直线塔1基。 | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年9月25日-2024年11月30日
8 | QH2404-9001003-0502 | 监理 | 包5 | 青海海西垦明Ⅰ、Ⅱ回等110kV线路新建及青海海西明渔联线35kV线路改造工程-配套电缆土建及廊道优化工程监理 | 青海海西垦明Ⅰ、Ⅱ回等110kV线路新建及青海海西明渔联线35kV线路改造工程-配套电缆土建及廊道优化工程 | 19.4889 | 19.4889 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 建设部 | 国网海西供电公司、格尔木市住房和城乡建设局 | 1.110kV垦泽I线、垦明I线、垦泽II线、小泽线、35kV明渔联线电缆土建部分 在柳格高速与G19国道交汇处北侧、钻越格库铁路、西海南路南侧三处使用电缆入地形式。 第一处（涉及小泽线）： 新建E段110kV小泽线J3至J4处电缆线路路径长138m，新建1.2×2.0m电缆沟122m，新建裕度井2座。 第二处（垦泽I线、垦明I线、垦泽II线、小泽线）： 新建C段110kV垦泽I线J8至J9、D段110kV垦明I线J8+1至J9、E段110kV小泽线J4+1至J5、F段110kV垦泽II线J8+1至J9处电缆线路路径长400m，新建1.2×2m电缆沟196m，新建2×2m电缆沟160m，新建裕度井4座（裕度井长8m），三通井2座（三通井长6m）。 第三处（35kV明渔联线）： 新建明渔联线J2至J3处电缆线路路径长194m，新建35kV直埋电缆长178m，新建裕度井2座（裕度井长8m）。 2.10kV部队专线迁改电缆线路 迁改已有泽三路02-76专线15#至48#段10kV双回线路长约1900m,迁改方式为地埋。 3.35kV明渔联线T自来水线路 线路自35kVJ11G12-35kVJ12G13档内引出线路连接至原35kV明渔联线55#，向南走线接入二水厂水泥终端杆，架空线路路径长865m。在原T接点采用电缆接至已有35kV架空线路T接点，电缆线路长35m,线路路径总长约900m。 4.拆除退役水厂35kV架空线路 拆除退役水厂35kV线路全长约900m，拆除铁塔3基、水泥杆16根、门型杆2基。 | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年9月10日-2024年12月30日