## 采购需求一览表
附件1：国网青海省电力公司西宁供电公司2025年第 1次服务竞争性谈判采购（采购编号：FWLX2501）采购需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 招标采购方式 | 项目单位 | 服务采购申请文本（项目名称） | 短文本（服务描述） | 工程规模 | 税率（%） | 单项最高限价不含税（万元） | 合计最高限价不含税（万元） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
6%税率
1 | 001-PC总承包 | 包1 | 10kV徐二、徐十五路29-9#杆入地迁改工程施工 | 竞争性谈判 | 青海弗迪电池有限公司、国网西宁供电公司联合业主项目部 | 10kV徐二、徐十五路29-9#杆入地迁改工程施工 | 线路迁改 | 电缆部分： 新建 10kV电力电缆 ZC-YJV22-10-3×240mm²940m。新建户外电缆冷缩终端头4套。 土建部分： 新建电缆排管（2孔）409m， 电缆分线井4座； 电缆检查井3座； 电缆埋管52m； 电缆堵头28个。 线路部分：新建15m双回路电缆终端杆2基，新装柱上断路器2台，敷设接地装置2组。 拆除部分： 拆除水泥杆7基， 导线1.7km。。 | / | 141.54 | 141.54 | 青海省西宁市城中区；总价承包。 | 开始时间：2025年01月；完成时间：2025年3月30日。 | （1）应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”企业资质； | 免费获取
2 | 002-监理 | 包1 | 0kV徐二、徐十五路29-9#杆入地迁改工程等2项监理服务 | 竞争性谈判 | 青海弗迪电池有限公司、国网西宁供电公司联合业主项目部 | 10kV徐二、徐十五路29-9#杆入地迁改工程监理 | 线路迁改 | 电缆部分： 新建 10kV电力电缆 ZC-YJV22-10-3×240mm²940m。新建户外电缆冷缩终端头4套。 土建部分： 新建电缆排管（2孔）409m， 电缆分线井4座； 电缆检查井3座； 电缆埋管52m； 电缆堵头28个。 线路部分：新建15m双回路电缆终端杆2基，新装柱上断路器2台，敷设接地装置2组。 拆除部分： 拆除水泥杆7基， 导线1.7km。。 | / | 1.4151 | 3.0726 | 青海省西宁市城中区；总价承包。 | 开始时间：2025年01月；完成时间：2025年3月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 免费获取
3 |  |  |  | 竞争性谈判 | 中国人民解放军32278部队、国网西宁供电公司联合业主项目部 | 青海西宁城东区10kV博二十一路H06环网柜线路迁改工程监理 | 线路迁改 | 1）电气部分：环网柜（两进四出）移位安装1台，ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²型电力电缆40m，ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²型电力电缆125m。 2）通信部分：新建24芯ADSS光缆50m。 3）土建部分：新建电缆排管（8孔）23米，新建电缆排管（4孔）8米，单柜环网柜基础1座，新建电缆分线井2座，原有环网单元台口拆除并恢复至分线井1处，绿化带恢复及赔偿127m2，换填处理85m2。 4）拆除部分：水泥杆2基，高压刀闸6只，避雷器6只，柱上真空断路器1台，ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²型电力电缆15m（估，具体按现场实际）。 | / | 1.6575 |  | 青海省西宁市城东区；总价承包。 | 开始时间：2025年01月；完成时间：2025年3月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的输变电工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 免费获取
4 | 003-苗木种植及养护 | 包1 | 国网西宁供电公司2025年度森林绿化养护项目 | 竞争性谈判 | 国网西宁供电公司 | 国网西宁供电公司2025年度森林绿化养护项目 | 绿化养护 | 对国网青海省电力公司南北山绿化区林区2770亩苗木进行日常养护， 确保 林木成活率达到85%以上。 1.对国网青海省电力公司南北山绿化区总面积2770亩苗木进行日常浇灌、 病虫害防治工作。 2.对国网青海省电力公司南北山绿化区总面积2770亩林区进行防火、防汛 巡视巡查。 3.配合青海省林草厅、西宁市林草厅、青海省南北山绿化服务中心等林区管 理单位开展林区防火、防汛管控工作。栽植各类苗木5000株， 其中：云杉1000株，油松800株，山杏200株，暴马丁香800株，紫叶稠李1000株,丁香600株，榆叶梅600株。 | / | 242.453 | 242.453 |  | 开始时间：2025年1月-完成时间：2025年12月31日 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具备园林绿化施工（农业园艺服务）、苗木（花卉）种植能力。 | 免费获取
5 | 004-EPC总承包 | 包1 | 青海西宁城东区10kV博二十一路H06环网柜线路迁改工程EPC总承包 | 竞争性谈判 | 中国人民解放军32278部队、国网西宁供电公司联合业主项目部 | 青海西宁城东区10kV博二十一路H06环网柜线路迁改工程施工 | 线路迁改 | 1）电气部分：环网柜（两进四出）移位安装1台，ZC-YJV22-8.7/15kV-3×300mm²型电力电缆40m，ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²型电力电缆125m。 2）通信部分：新建24芯ADSS光缆50m。 3）土建部分：新建电缆排管（8孔）23米，新建电缆排管（4孔）8米，单柜环网柜基础1座，新建电缆分线井2座，原有环网单元台口拆除并恢复至分线井1处，绿化带恢复及赔偿127m2，换填处理85m2。 4）拆除部分：水泥杆2基，高压刀闸6只，避雷器6只，柱上真空断路器1台，ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²型电力电缆15m（估，具体按现场实际）。 | / | 47.8652 | 47.8652 | 青海省西宁市城东区；总价承包。 | 开始时间：2025年01月；完成时间：2025年3月30日。 | （1）牵头人成员设计单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计丙级以上及勘察（含岩土工程、工程测量）丙级及以上企业资质。 （2）其联合体成员施工单位应具备：中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的“电力工程施工总承包三级及以上”企业资质； （3）牵头人或联合体成员2018年1月1日至投标截止日至少具有1个10kV及以上配电工程EPC总承包业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期等）。 （4）接受联合体投标，由设计单位牵头。 。 | 免费获取