| 附件1：2020年“省公司组织实施”国网青海省电力公司线下服务类采购第七批项目（招标编号：QH2007）“招标需求一览表” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标号 | 包号 | 包名称 | 项目名称 | 工程规模 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 分项最高限价（万元）（含税） | 合计最高限价（万元）（含税） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 计划开工(开始)、竣工（完成、结束）日期 |
| 1 | 001EPC总承包 | 包1 | 西宁综合保税区三通一平35kV新岗线#64-#76线路迁改工程EPC总承包 | 西宁综合保税区三通一平35kV新岗线#64-#76线路迁改工程 | 本工程迁改范围35kV新岗线#64-#76段。 1.迁改部分架空路径全长2.42km；导线选型与大号侧G227迁改段线路导线型号保持一致，采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；新建杆塔采用06B1、35JB模块，其中单回路直线塔6基，单回路耐张塔10基。本工程迁改段将一根16芯ADSS光缆改为一根24芯ADSS光缆，光缆路径长2.75km。 2.拆除原35kV新岗线#64-#73段线路导线长3×2.1km，ADSS光缆长2.1km，拆除门杆10基，铁塔1基。 | 设备部 | 西宁供电公司、西宁综合保税区筹建办 | 211.345800 | 211.345800 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 西宁市，设计总承包 | 2020年9月30日-2020年10月30日 |
| 2 |  | 包2 | 110kV曹铁II回T都线#148-#154段线路迁改工程EPC总承包 | 110kV曹铁II回T都线#148-#154段线路迁改工程 | 新建架空线路长3.0km,型号采用JL/G1A-150/25-26/7导线。新建地线2×3km,地线型号为JLB20A-80型铝包钢绞线。新立单回路耐张铁塔6基，单回路耐张钢管杆8基。 拆除110kV曹铁Ⅱ回T都线原149#～原153#共5基铁塔及金具，拆除导线长约6.45km，拆除地线长约4.3km。（详见图纸资料） | 设备部 | 海东供电公司 | 443.330000 | 443.330000 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省海东市乐都区；承包方式：总价承包 | 2020年9月30日-2020年12月30日 |
| 3 |  | 包3 | 青海海西110kV圣诺牵线10#-14#等3条线路迁改工程EPC总承包 | 青海海西110kV圣诺牵线10#-14#等三条线路共计5处迁改工程 | 1.110kV圣布II回线A、110kV圣布II回线08#～012#（110kV圣布I回07#～011#）建设规模:本工程共新建铁塔3基,其中，1D4-SJ1-21m耐张塔2基、1D4-SZ3-27m直线塔1基。新建线路0.622km（双回三相），导线型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.622km（单根）。重新放紧线约2.0km。新建24芯OPGW光缆0.81km（已考虑弧垂及裕度）。B、110kV圣布II回线058#～062#建设规模:本工程共新建1A5-J3-24米铁塔3基。新建线路0.71km（三相），型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.71km（单根），重新放紧线约2km。新建24芯OPGW光缆0.92km（已考虑弧垂及裕度）。新增光缆接续盒2套，OPGW耐张金具6串、余缆架2套、OPGW防震锤10套。 2.110kV圣诺牵线010#～012#、033#～036#建设规模:共新建铁塔4基,其中，1A5-DJ-15m耐张塔1基、1A5-DJ-18m耐张塔1基、1A5-J3-24m耐张塔1基，110-J11-30m耐张塔1基。新建线路0.51km（三相），型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.6km（2根），重新放紧线约2.8km。 3.10kV圣棚牵线09#～013#、035#～038#建设规模:本工110kV圣棚牵线9#-13#、35#-38#段线路迁改，共新建铁塔5基,其中，1A5-DJ-15m耐张塔1基、1A5-DJ-18m耐张塔1基、1A5-J4-24m耐张塔1基，110-J11-30m耐张塔1基、1A5-ZM-27m直线塔1基。新建线路0.8km（三相），型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.8km（2根），型号为1*7-11.4-1270-B(GJ-80)镀锌钢绞线。 | 设备部 | 海西供电公司、青海中铁西察公路建设管理有限公司 | 280.608400 | 280.608400 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。 | 青海省海西州天峻县；承包方式：EPC总承包方式 | 2020年10月15日-2020年12月31日 |
| 4 | 002施工总承包 | 包1 | 西宁市七一路西延道路建设电缆迁改工程（10kV部分）及国网西宁供电公司公江Ⅰ、Ⅱ回电缆线路迁改工程施工总承包 | 西宁市七一路西延道路建设电缆迁改工程（10kV部分） | 将原10kV江二路、江十二路、江二十路共3根10kV电力电缆线路各200米截断，于新建电缆通道内敷设新电缆两端搭接原有10kV江二路、江十二路、江二十路电缆。重新敷设公园变-江河变的1根配网自动化24芯ADSS光缆3.15km。将秀水路北侧光明小区内原有10kV电缆分线箱移位更换为环网单元，将原有箱变亦移位更换，新建电缆排管（4根）155米、电缆排管（6根）75米，电缆埋管80米，分线井7座，环网单元基础井1座，箱变基础井1座。新立钢管杆1基，水泥杆2基 | 设备部 | 西宁供电公司 | 205.364441（其中安全文明施工费2.105077万元） | 923.244241（其中安全文明施工费11.019377万元） | 中华人民共和国境内注册，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含三级承装、承试。 | 青海省西宁市；承包方式：总价承包 | 2020年9月30日-2020年12月30日 |
| 5 |  |  |  | 国网西宁供电公司公江Ⅰ、Ⅱ回电缆线路迁改工程 | 新建110kV电缆走廊路径长约0.28km，采用明开挖方形电缆隧道，明开挖方形电缆沟道（2.0m×2.0m）约0.28km。新建110kV电缆路径长约2×0.6km，绝缘接头18只，交叉互联箱（FCD）4台，接地箱（ZJD）2台，同轴电缆（VOV-8.7/10-1*240/1*240）0.24km，接地电缆（YJV-6/10kV -1*240）0.06km，回流线（YJV-6/10kV1*240）1.5km。电力电缆采用DWZR -YJLW03-Z 110/1*630型交流铜芯电力电缆，与原电缆线路保持一致。重新敷设公园变-江河变的2根36芯ADSS光缆6km。 |  |  | 717.8798（其中安全文明施工费8.9143万元） |  |  |  |  |
| 6 | 003施工 | 包1 | 曹家堡330kV变电站110kV曹新Ⅰ回等9条电力线路迁改工程施工 | 曹家堡330kV变电站110kV曹新Ⅰ回等9条电力线路迁改工程 | 一、架空部分 1、110kV曹高Ⅰ、Ⅱ回1#～12#双回路线路段 本工程新建双回路线路全长约2×3.42km，其中新建架空线路长2×1.02km，导线型号为JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线。新建双回路电缆线路长约2×2.4km，电缆型号为ZC-YJLWO2Z-110/1×400型电力电缆。全线架设双地线，地线一根为JLB20A-80型铝包钢地线，一根为24芯OPGW光缆。 新建110kV曹高Ⅰ回ADSS光缆（24芯）2.29km，随电缆隧道在弱电槽盒内敷设。 新建110kV曹高Ⅰ回OPGW光缆（24芯）1.12km，随铁塔架空敷设。 拆除部分： 110kV曹高Ⅰ、Ⅱ回1#～12#双回路线路杆塔、导地线及金具，拆除线路长度约3.0km。 拆除原110kV曹高Ⅰ回1#～12#OPGW光缆（16芯），拆除长度约3.0km。等详见技术规范书。 | 设备部 | 海东供电公司 | 9806.5133（其中安全文明施工费325.7785万元） | 9806.5133（其中安全文明施工费325.7785万元） | 中华人民共和国境内注册，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上企业资质或输变电工程专业承包三级企业资质；具有电力监管机构核发的《承装（修、试）许可证》许可范围包含三级承装、承试。 | 青海省海东市平安区；承包方式：工程量清单承包 | 2020年9月30日-2021年12月30日 |
| 7 | 004监理 | 包1 | 西宁综合保税区三通一平35kV新岗线#64-#77线路迁改工程监理 | 西宁综合保税区三通一平35kV新岗线#64-#77线路迁改工程 | 本工程迁改范围35kV新岗线#64-#76段。 1.迁改部分架空路径全长2.42km；导线选型与大号侧G227迁改段线路导线型号保持一致，采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；新建杆塔采用06B1、35JB模块，其中单回路直线塔6基，单回路耐张塔10基。本工程迁改段将一根16芯ADSS光缆改为一根24芯ADSS光缆，光缆路径长2.75km。 2.拆除原35kV新岗线#64-#73段线路导线长3×2.1km，ADSS光缆长2.1km，拆除门杆10基，铁塔1基。 | 设备部 | 西宁供电公司、西宁综合保税区筹建办 | 2.958000 | 2.958000 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 西宁市，总价承包 | 2020年9月30日-2020年10月30日 |
| 8 |  | 包2 | 110kV曹铁II回T都线#148-#154段线路迁改工程及曹家堡330kV变电站110kV曹新Ⅰ回等9条电力线路迁改工程监理 | 110kV曹铁II回T都线#148-#154段线路迁改工程 | 新建架空线路长3.0km,型号采用JL/G1A-150/25-26/7导线。新建地线2×3km,地线型号为JLB20A-80型铝包钢绞线。新立单回路耐张铁塔6基，单回路耐张钢管杆8基。 拆除110kV曹铁Ⅱ回T都线原149#～原153#共5基铁塔及金具，拆除导线长约6.45km，拆除地线长约4.3km。（详见图纸资料） | 设备部 | 海东供电公司 | 4.100000 | 190.551200 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省海东市平安区；承包方式：总价承包 | 2020年9月30日-2020年12月30日 |
| 9 |  |  |  | 曹家堡330kV变电站110kV曹新Ⅰ回等9条电力线路迁改工程 | 一、架空部分 1、110kV曹高Ⅰ、Ⅱ回1#～12#双回路线路段 本工程新建双回路线路全长约2×3.42km，其中新建架空线路长2×1.02km，导线型号为JL/G1A-240/40-26/7型钢芯铝绞线。新建双回路电缆线路长约2×2.4km，电缆型号为ZC-YJLWO2Z-110/1×400型电力电缆。全线架设双地线，地线一根为JLB20A-80型铝包钢地线，一根为24芯OPGW光缆。 新建110kV曹高Ⅰ回ADSS光缆（24芯）2.29km，随电缆隧道在弱电槽盒内敷设。 新建110kV曹高Ⅰ回OPGW光缆（24芯）1.12km，随铁塔架空敷设。 拆除部分： 110kV曹高Ⅰ、Ⅱ回1#～12#双回路线路杆塔、导地线及金具，拆除线路长度约3.0km。 拆除原110kV曹高Ⅰ回1#～12#OPGW光缆（16芯），拆除长度约3.0km。等详见技术规范书。 |  |  | 186.451200 |  |  | 青海省海东市平安区；承包方式：总价承包 | 2020年9月30日-2021年12月30日 |
| 10 |  | 包3 | 青海海西110kV圣诺牵线10#-14#等3条线路迁改工程监理 | 青海海西110kV圣诺牵线10#-14#等三条线路共计5处迁改工程 | 1.110kV圣布II回线A、110kV圣布II回线08#～012#（110kV圣布I回07#～011#）建设规模:本工程共新建铁塔3基,其中，1D4-SJ1-21m耐张塔2基、1D4-SZ3-27m直线塔1基。新建线路0.622km（双回三相），导线型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.622km（单根）。重新放紧线约2.0km。新建24芯OPGW光缆0.81km（已考虑弧垂及裕度）。B、110kV圣布II回线058#～062#建设规模:本工程共新建1A5-J3-24米铁塔3基。新建线路0.71km（三相），型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.71km（单根），重新放紧线约2km。新建24芯OPGW光缆0.92km（已考虑弧垂及裕度）。新增光缆接续盒2套，OPGW耐张金具6串、余缆架2套、OPGW防震锤10套。 2.110kV圣诺牵线010#～012#、033#～036#建设规模:共新建铁塔4基,其中，1A5-DJ-15m耐张塔1基、1A5-DJ-18m耐张塔1基、1A5-J3-24m耐张塔1基，110-J11-30m耐张塔1基。新建线路0.51km（三相），型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.6km（2根），重新放紧线约2.8km。 3.10kV圣棚牵线09#～013#、035#～038#建设规模:本工110kV圣棚牵线9#-13#、35#-38#段线路迁改，共新建铁塔5基,其中，1A5-DJ-15m耐张塔1基、1A5-DJ-18m耐张塔1基、1A5-J4-24m耐张塔1基，110-J11-30m耐张塔1基、1A5-ZM-27m直线塔1基。新建线路0.8km（三相），型号为JL/G1A-240/30-24/7钢芯铝绞线，新架设地线0.8km（2根），型号为1*7-11.4-1270-B(GJ-80)镀锌钢绞线。 | 设备部 | 海西供电公司、青海中铁西察公路建设管理有限公司 | 12.000000 | 12.000000 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质. | 青海省海西州天峻县；承包方式：总价承包 | 2020年10月15日-2020年12月31日 |